## TDSheet
План работ по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования
г. Комсомольск-на-Амуре, Октябрьский, 32
Период: 2017 г.
Наменование |  |  | содержание и ремонт жилья | ИТОГО
1 Плановое начисление собственникам и нанимателям всего, в том числе: |  |  | 713209.98 | 713209.98
Плановое начисление собственникам и нанимателям жилых помещений |  |  | 695511.9 | 695511.9
Плановое начисление физических и юридических лицам за использование общего имущества дома |  |  | 17698.08 | 17698.08
2 /+Остаток/ /-Перерасход/ денежных средств на 1 декабря 2016 г. |  |  | 159278.86 | 159278.86
3 Запланировано работ |  |  | 903349.08 | 903349.08
Наименование работ |  |  |  | Объем | Стоимость, руб
Всего запланировано работ по ремонту и содержанию жилья, в т.ч. |  |  |  |  | 903349.08
Работы выполняемые в целях надлежащего содержания ВДГО в МКД |  |  |  |  | 5154.08
Работы, выполняемые по содержанию и обслуживанию инженерных коммуникаций, ремонт теплового контура, подготовка дома к зиме, выполнение заявок. |  |  |  |  | 53303.07
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на ВДИС в МКД (аварийно - техническое обслуживание) |  |  |  |  | 31539.66
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД |  |  |  |  | 85384.19
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции в МКД |  |  |  |  | 1960
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (уборка лестничных клеток) |  |  |  |  | 45225.84
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (система мусороудаления) |  |  |  |  | 55176.47
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (дератизация и дезинсекция мест общего пользования) |  |  |  |  | 1551.47
Работы по содержанию придомовой территории |  |  |  |  | 76968.47
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, м3 |  |  |  | 266.4 | 64772.4
Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора, м3 |  |  |  | 25 | 13817.5
Услуги управления |  |  |  |  | 87849.6
| Содержание управляющей компании |  |  |  | 68461.32
| Услуги по приему платежей и регистрационный учет |  |  |  | 19388.28
Подъезд |  |  |  |  | 230321.72
| Ремонт подъезда (1 подъезд) |  |  |  | 200000
| Установка почтовых ящиков ЯП-01-04 (1 п-д) |  |  |  | 30321.72
Ремонт ВДИС электроснабжения |  |  |  | 1 | 6000
| Ревизия ВРУ (ревизия ВРУ, замена ставка держателя) |  |  |  | 6000
Ремонт козырьков |  |  |  |  | 85000
| Изготовление и установка козырьков над подъездами |  |  |  | 85000
Электроэнергия потребляемая в местах общего пользования, кВт. |  |  |  | 14151 | 59324.61
Тарифы на 2017 г. применен в соответствии с рекомендованными тарифами Администрацией города, за 1 кв.м.
№.п. | Наименование | январь- июнь 2017г. | июль- декабрь (увеличение на 6,5%) 2017г.
1 | Текущее содержание и ремонт 1-2 этажи | 19.04 | 20.2776
2 | Текущее содержание и ремонт 3-9 этажи | 27.93 | 29.7454
Администрация ООО "СЗ по ЖКХ"
В случае не предоставления согласованного плана работ в течении 10 календарных дней, план работ считается согласованным.
План работ может быть скорректирован в течении календарного года в случаи возникновения аварийных или непредвиденных работ, а так же с учетом поступивших денежных средств
"Согласовано"
/Совет МКД / либо /собственник помещений МКД/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/