## TDSheet
План работ по текущему ремонту и содержанию мест общего пользования
г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 18
Период: 2019 г.
Наменование |  | содержание и ремонт жилья
1 Плановое начисление собственникам и нанимателям всего, в том числе: |  | 140893.98
Плановое начисление собственникам и нанимателям жилых помещений, в т.ч. |  | 131418.66
ОДН ХВС |  | 717.24
ОДН ГВС |  | 2252.52
ОДН по электроэнергии |  | 690.9
Плановое начисление физических и юридических лицам за использование общего имущества дома |  | 9475.32
2 /+Остаток/ /-Перерасход/ денежных средств на 1 января 2019 г. |  | -1051373.2
3 Запланировано работ |  | 239648.07
Наименование работ |  |  | Объем | Стоимость, руб
Всего запланировано работ по ремонту и содержанию жилья, в т.ч. |  |  |  | 239648.07
Работы, выполняемые по содержанию и обслуживанию инженерных коммуникаций, ремонт теплового контура, подготовка дома к зиме, выполнение заявок. |  |  |  | 6466.52
Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на ВДИС в МКД (аварийно - техническое обслуживание) |  |  |  | 7548.48
Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в МКД (уборка лестничных клеток) |  |  |  | 9100.55
Работы по содержанию придомовой территории |  |  |  | 29078.86
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, м3 |  |  | 108 | 35121.6
Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора, м3 |  |  | 58.5 | 39487.5
Услуги управления |  |  |  | 17874.24
| Содержание управляющей компании |  |  | 14089.38
| Услуги по приему платежей и регистрационный учет |  |  | 3784.86
Ремонт фасада (кв. 8 кр.линия, двор), м2 |  |  | 70 | 52500
Ремонт крыши,кровли (кв. 7,6,8), м2 |  |  | 40 | 22000
Контейнерные площадки |  |  |  | 15000
| Изготовление и установка контейнерной площадки |  |  | 15000
Электроэнергия потребляемая в местах общего пользования, кВт. |  |  | 552 | 2500.56
ХВС для ОДН |  |  |  | 717.24
ГВС для ОДН |  |  |  | 2252.52
Администрация ООО "ЖКХ-Проспект"
В случае не предоставления согласованного плана работ в течении 10 календарных дней, план работ считается согласованным.
План работ может быть скорректирован в течении календарного года в случаи возникновения аварийных или непредвиденных работ, а так же с учетом поступивших денежных средств
"Согласовано"
/Совет МКД / либо /собственник помещений МКД/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/
______________________/_____________________________/